INTERREG V A Deutschland-Nederland

Durchführungsbericht 2017

Version 1

**Inhalt**

[1. Angaben zum Bericht: 2](#_Toc483385495)

[2. Überblick über die Durchführung des Kooperationsprogramms: 2](#_Toc483385496)

[3. Durchführung der Prioritätsachsen 4](#_Toc483385497)

[3.1 Überblick über die Durchführung: 4](#_Toc483385498)

[3.2 Gemeinsame und Programmspezifische Indikatoren 6](#_Toc483385499)

[3.3 Im Leistungsrahmen festgelegte Etappenziele und Ziele 19](#_Toc483385502)

[3.4 Finanzdaten 20](#_Toc483385504)

[4. Synthese der Bewertungen 28](#_Toc483385507)

[5. Probleme, die sich auf die Leistung des Programms auswirken, und vorgenommene Maßnahmen 29](#_Toc483385508)

[6. Bürgerinfo 30](#_Toc483385511)

[7. Finanzinstrumente 30](#_Toc483385512)

[8. Großprojekte und gemeinsame Aktionspläne 30](#_Toc483385513)

# Angaben zum Bericht:

* 1. CCI-Nr.: 2014TC16RFCB023
  2. Version: 1
  3. Berichtsjahr: 2017
  4. Datum der Genehmigung durch den Begleitausschuss: 09.03.2018

# Überblick über die Durchführung des Kooperationsprogramms:

*Wichtigste Informationen zur Durchführung des Kooperationsprogramms für das betreffende Jahr, einschließlich Finanzinstrumenten, mit Bezug auf die Finanz- und Indikatordaten. Max. 7000 Zeichen*

Das Jahr 2017 ist das dritte Umsetzungsjahr des Programms.

Der Begleitausschuss INTERREG V tagte 2017 zu folgenden Terminen: 31.03.2017, 23.06.2017 und 24.11.2017. Neben der regulären Besprechung des Programmfortschritts wurden unter anderem Themen wie der Programmabschluss des INTERREG IV Programms, die Programmevaluation, die Kommunikationsmaßnahmen sowie die Zukunft von INTERREG nach 2020 behandelt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Planung der ESPON-Studie „Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation“ (TIA for CBC) und der INTERREG Volunteer Youth-Initiative (IVY) beigemessen. Die Kommunikationsaktivitäten sollen zukünftig noch ausgeweitet werden um die Sichtbarkeit des Programms zu verbessern.

*Projekte*

2017 wurden 25 Projekte in den vier regionalen Lenkungsausschüssen genehmigt. Ende 2017 hatten von den insgesamt 104 genehmigten Projekten des Programms bereits 95 eine Bewilligung erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies als weiterer Anstieg zu verbuchen. Zum 31.03.2017 wurde das erste Projekt des Programms, „Hightech Systems & Materials“, abgeschlossen.

*Finanzieller Fortschritt*

Durch die 95 bereits bewilligten Projekte sind Mittel mit Gesamtkosten in Höhe von 349.086.397,01 € gebunden (siehe Tabelle 4 in 3.4). Das entspricht etwa 79% des Programmvolumens und ist für das dritte Umsetzungsjahr des Programms eine zufriedenstellende Leistung. Etwa 70.330.000,00 € werden dabei als Eigenanteil von privaten Projektpartnern getragen. Dieser Betrag übersteigt die geplanten nationalen privaten Mittel um rund 12.330.000,00 €. Bis zum 31.12.2017 wurden 73.751.684,89 € an Kosten durch die Bescheinigungsbehörde genehmigt und ausbezahlt (siehe Tabelle 4).

*Outputindikatoren*

Die Indikatorentabellen unter 3.2 (Tabelle 2) zeigen ein erstes Bild von den ersten drei Durchführungsjahren des Programms. Die Prognosen/eigenen Zielwerte der noch nicht abgeschlossenen Projekte stellen sich insgesamt positiv dar. Bei nahezu allen Indikatoren sind die kumulierten Ziel-/Prognosewerte der Projekte gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. Die Ende 2016 durchgeführte Bestandsaufnahme der ersten Projekte kam zu dem Schluss, dass bei einigen Indikatoren, insbesondere in der Priorität 1, die Erreichung der Programmzielwerte gefährdet sein könnte. Gleichzeitig wurden Fehleintragungen von Werten und Missverständnisse in Bezug auf die Definitionen der Indikatoren konstatiert, sodass 2017 einige Korrekturen umgesetzt wurden. Eine erneute Analyse ergab, dass die Werte nun bei einem Großteil der Projekte und Indikatoren korrekt eingetragen sind/werden und die Gefährdung der Zielerreichung bei bestimmten Indikatoren nicht mehr gegeben ist. Bei einigen Indikatoren müssen jedoch noch Fehleintragungen korrigiert werden. Insgesamt erscheint die Zielerreichung der meisten Indikatoren bei einem planmäßigen Verlauf der Projekte möglich. Dies gilt auch für die Erreichung der Zielwerte und Etappenziele/wichtigen Durchführungsschritte der Leistungsindikatoren. Für die Priorität 2 ist das Etappenziel für 2018 sogar bereits erreicht.

*Vereinfachungen*

Im INTERREG V-Programm wurde im Jahr 2017 ein weiterer Schritt hin zur Entbürokratisierung gemacht. Antragsteller der sogenannten „Miniprojekte“, d.h. Projekte mit einer Förderung von maximal 1.000 €, müssen bei der Kostenabrechnung keine Originalbelege mehr einreichen. Ausreichend sind nun auch Kopien oder Scans der Belege. Die Originale verbleiben in der eigenen Administration der Projektpartner und müssen auf Verlangen (z.B. bei einer EU-Prüfung) vorgezeigt werden. Die neue Regelung wurde nach Verhandlungen zwischen den Partnern und den Kontrollinstanzen des Programms ermöglicht.

*Veranstaltungen und Kommunikation*

Im Jahr 2017 wurden verschiedene Veranstaltungen organisiert, die zur Verstärkung der externen Kommunikation des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland beigetragen haben. So fanden am 30. März 2017 erstmalig eine Themenkonferenz und ein Projektmarkt im Bereich „Hightech Systems & Materials“ statt.

Weiterhin hat das Programm im Rahmen zweier INTERREG-Projektbesichtigungen („E-bus 2020: In Motion Charging“ und „Grenzeloos Veen“) im Mai an den alljährlichen „Europa Kijkdagen“ teilgenommen und war einen Monat zuvor (durch verschiedene INTERREG-Projekte und Vertreter des Gemeinsamen INTERREG-Sekretariats) auf der Hannover Messe vertreten.

Am 10. September 2017 organisierte die Euregio Rhein-Waal ferner einen „Tag der offenen Tür“, der zusammen mit dem „Tag des offenen Denkmals“ stattfand. Im Rahmen dessen wurde auch das INTERREG-Programm Deutschland-Nederland vorgestellt und den deutschen und niederländischen Bürgern nähergebracht.

INTERREG DE-NL wurde 2017 von Vertretern deutsch-polnischer und rumänisch-bulgarischer INTERREG-Programmen besucht, die sich ein Bild von der Struktur und Arbeitsweise von INTERREG Deutschland-Nederland machen wollten. Hierzu wurden u.a. auch Projekt- und Partnerbesuche sowohl auf deutscher als auch niederländischer Seite organisiert.

Der Inhalt der Programm-Webseite wird stetig aktualisiert und um neue Inhalte erweitert. In diesem Jahr stand die Promotion der Webseite im Vordergrund: Die Aufmerksamkeit der Projekte sollte vor allem auf die Projektseiten gelenkt werden. Die Projektdatenbank wurde komplett umgestaltet. Dafür wurden die Hauptseiten aller Projekte in der Projektdatenbank überarbeitet, mit Fotos und neuen Texten ausgestattet und ggf. Links zu relevanten Webseiten hinzugefügt. Besucher werden zentral auf diese Projektseiten geleitet.

Zur Generierung von mehr Aufmerksamkeit gehört natürlich auch eine aktive Rolle auf sozialen Kanälen wie beispielsweise Twitter, Facebook und LinkedIn. Regelmäßige Aktualisierungen und Verweise zur INTERREG-Seite sorgen dafür, dass sich der Bekanntheitsgrad des Programms vergrößert und die Anzahl der Follower erhöht. Das Kommunikationsziel für 2017 im Hinblick auf die Anzahl von 500 Followern wurde nahezu erreicht. Die Nutzung von Twitter ist mit rund 370 Followern erfolgreich und auch auf Facebook ist die Anzahl der Follower (mit rund 120 Followern) gestiegen. Die LinkedIn-Seite wird wie gehabt als statische Informationsseite verwendet.

Im Jahr 2017 wurde häufig über die Genehmigung, den Beginn und die Auftaktveranstaltungen neuer INTERREG-Projekte berichtet. Diese Berichte wurden oftmals von den Projekten selbst initiiert. In diesem Jahr spielten dabei nicht nur die traditionellen Medien wie Pressemitteilungen eine Rolle, sondern wurden für die Berichterstattung auch die Webseite, der neue Newsletter und die Social-Media-Kanäle genutzt. Pro Quartal wurde ein Newsletter an ca. 2780 Empfänger versandt. Themen waren u.a. Projekte, Veranstaltungen, Ergebnisse und Angaben zum Sachstand des Programms.

Unterstützt wurden die Kommunikationsaktivitäten des Programms durch die Freiwillige Leyla Tarahomi, die von Mitte September bis Mitte Dezember 2017 im Rahmen der INTERREG Volunteer Youth-Initiative im Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat tätig war.

# Durchführung der PrioritätsachseN

### 3.1 Überblick über die Durchführung:

*Pro Prioritätsachse: Wichtigste Informationen zur Durchführung der Prioritätsachse mit Verweis auf wichtigste Entwicklungen, erhebliche Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte*

*Max. 1750 Zeichen pro Prioritätsachse*

Priorität 1

In der Priorität 1 des Programms waren zum 31.12.2017 43 Projekte genehmigt und bewilligt, mit Gesamtkosten in Höhe von 222.149.245,87 €, was ca. 82% des Volumens der Priorität 1 entspricht (siehe Tabelle 4 unter 3.4). Diese Projekte gehören mehrheitlich zu den sog. „Strategischen Initiativen“ (SI), den fünf Sektoren, die im Programmgebiet eine Schlüsselrolle spielen und für die ein Großteil des Budgets der Priorität 1 bestimmt ist. Neun dieser Projekte haben insgesamt bereits 87 Unterprojekte verwirklicht und bieten als sogenannte „offene Projekte“ noch immer Teilnahmemöglichkeiten für neue deutsche und niederländische KMU an. Zum Ende des Jahres 2017 befanden sich noch insgesamt zehn Projekte im Genehmigungsprozess. Das Budget für die Strategischen Initiativen (104,4 Mio. €) war zum Jahresende nahezu vollständig belegt.

Was die Outputindikatoren der Projekte der Priorität 1 betrifft, kann vorbehaltlich der noch ausstehenden Korrekturen eine zufriedenstellende Bilanz gezogen werden: Für beide Investitionsprioritäten der Priorität 1 übersteigen die Prognosen bereits jeweils bei mehr als der Hälfte der Indikatoren die entsprechenden Programmzielwerte. Insbesondere die Prognosen zur Anzahl der unterstützten Unternehmen und KMU, der eigenen finanziellen Beteiligung der privaten Projektpartner und der Anzahl der Unternehmen, die im Rahmen des Programms Produkte entwickeln, sind sehr erfreulich.

Priorität 2

In der Priorität 2 des Programms waren zum 31.12.2017 ebenfalls 43 Projekte genehmigt und bewilligt, mit Gesamtkosten von 101.537.591,14 €, was ca. 69% des Volumens der Priorität 2 entspricht (siehe Tabelle 4 unter 3.4). Darunter sind auch vier sog. Rahmenprojekte, im Rahmen derer bereits rund 634 kleinere Aktivitäten bzw. People-to-people-Projekte stattgefunden haben. Für die Teilnehmer an diesen Aktivitäten gelten vereinfachte Regelungen und sie werden intensiv bei der Projektadministration unterstützt. Weitere dieser Aktivitäten und auch „reguläre Projekte“ der Priorität 2 befinden sich noch im Entscheidungsprozess.

Die Prognose der Projekte zu den Outputindikatoren sieht für die Priorität 2 vorbehaltlich der noch ausstehenden Korrekturen sehr positiv aus. Alle neun Indikatorenprognosen übersteigen die jeweiligen Programmzielwerte bereits deutlich. Dies liegt zum Teil daran, dass bei der Feststellung der Programmzielwerte noch nicht deutlich war, ob und in welchem Umfang Projekte wie die Rahmenprojekte oder die sogenannten GrenzInfoPunkte durch das Programm unterstützt werden würden.

Priorität 3

Die dritte Priorität des INTERREG V A-Programms Deutschland-Nederland ist die Technische Hilfe des Programms. Alle Mittel, die die verschiedenen Programmstellen für ihre Tätigkeit bei der Programmausführung aus dem Programm beziehen, werden unter dieser Priorität verwaltet. Jede Stelle wird dazu als eigenes Projekt administrativ geführt. Bis zum 31.12.2017 waren mit 25.399.560,00 € 100% der vorgesehenen Mittel in 9 Projekten gebunden (siehe Tabelle 4 unter 3.4). Ein Blick auf die Outputindikatoren der Technischen Hilfe lässt darauf schließen, dass die für 2023 festgelegten Zielwerte höchstwahrscheinlich erreicht und z.T. sogar übertroffen werden. Letzteres ist bei bereits drei Vorhaben der Fall.

### 3.2 Gemeinsame und programmspezifische Indikatoren

## Tabelle 1

Ergebnisindikatoren (aufgeschlüsselt nach Prioritätsachse und spezifischem Ziel); gilt auch für die Prioritätsachse „Technische Hilfe“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikator** | **Einheit für die Messung** | **Basiswert** | **Basis-jahr** | **Ziel wert 2023** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Anmerkungen** |
| RI 01 | Anteil der KMU, die Produkt- oder  Prozessinnovationen einführen | Prozentsatz | 72,31  % | 2010 (RIS 2014) | 74,31% | 72,31% |  | 62,05% | 61,27% |  |  |  |  |  |  | Keine neue Erhebung in 2015; |
| RI 02 | Anteil der KMU, die Produkt- oder  Prozessinnovationen einführen | Prozentsatz | 72,31  % | 2010 (RIS 2014) | 74,31% | 72,31% |  | 62,05% | 61,27% |  |  |  |  |  |  | Keine neue Erhebung in 2015; |
| RI 03 | Wahrnehmung der  deutsch-  niederländischen  Grenze als Barriere | Score | Für  Zielgruppe  Bürger: 53,3  (Score) | 2015 | Für  Zielgruppe  Bürger: 58  (Score) |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Erhebung in 2014; keine neue Erhebung in 2016 und 2017 |
| RI 04 | Wahrnehmung der  deutsch-  niederländischen  Grenze als Barriere | Score | Für  Zielgruppe  Organisation  en: 46,5  (Score) | 2015 | Für  Zielgruppe  Organisatio  nen: 49,5  (Score) |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Erhebung in 2014; keine neue Erhebung in 2016 und 2017 |

## 

## Tabelle 2

## 

Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren (aufgeschlüsselt nach Prioritätsachse, Investitionspriorität); gilt auch für die „Technische Hilfe“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Priorität** | **Spezifisches Ziel** | **Indikator ID** | **Indikator** | **Einheit für die Messung** | **Zielwert 2023** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Anmerkungen** |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI1 | Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten | Anzahl Unternehmen | 3101 | 0 | 379 | 2222 | 2913 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI2 | Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten | Anzahl Unternehmen | 468 | 0 | 185 | 545 | 834 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI4 | Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten | Anzahl Unternehmen | 2633 | 0 | 154 | 1383 | 2146 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI6 | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Unternehmen ergänzen (Zuschüsse) | Euro | 39000000 | 0 | 2,72 | 4895090,712 | 38457206,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI27 | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Innovations- oder FuE-Projekte ergänzen | Euro | 42120000 | 0 | 3,72 | 16728891,71 | 41303726,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI8 | Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen | FTE | 140 | 0 | 46 | 990,13 | 1148,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI24 | Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtungen | FTE | 39 | 0 | 2,5 | 51,31 | 91,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI41 | Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen | Anzahl Unternehmen | 3101 | 0 | 229 | 926 | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI26 | Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten | Anzahl Unternehmen | 620 | 0 | 145 | 521 | 894 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI42 | Zahl der Forschungseinrichtungen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen | Anzahl Organisationen | 37 | 0 | 21 | 87 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI28 | Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte neu auf den Markt zu bringen | Anzahl Unternehmen | 176 | 0 | 50 | 359 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI29 | Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um für das Unternehmen neue Produkte zu entwickeln | Anzahl Unternehmen | 264 | 0 | 89 | 514 | 719 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | CI44 | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungsinitiativen oder Weiterbildungsmaßnahmen | Anzahl Personen | 102 | 0 | 280 | 526 | 1333 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | PSI1 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden innovationsorientierten Kooperationsmaßnahmen | Anzahl Maßnahmen | 624 | 0 | 72 | 410 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | PSI6 | Zahl der KMU, die unterstützt werden | Anzahl Unternehmen | 2791 | 0 | 207 | 1846 | 2723 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 1b | PSI7 | Anteil der KMU, die in einem innovationsorientierten INTERREG V-Projekt teilgenommen haben und Produkt- oder Prozessinnovationen einführen. | Prozentsatz | 74 | 0 | 74,42% | 95,13% | 113,46% |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Priorität** | **Spezifisches Ziel** | **Indikator ID** | **Indikator** | **Einheit für die Messung** | **Zielwert 2023** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Anmerkungen** |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI1 | Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten | Anzahl Unternehmen | 874 | 0 | 675 | 802 | 846 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI2 | Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten | Anzahl Unternehmen | 132 | 0 | 210 | 281 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI4 | Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten | Anzahl Unternehmen | 742 | 0 | 460 | 512 | 526 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI6 | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Unternehmen ergänzen (Zuschüsse) | Euro | 11000000 | 0 | 4076590,25 | 7013485,625 | 14008433,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI27 | Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für Innovations- oder FuE-Projekte ergänzen | Euro | 11880000 | 0 | 4076590,25 | 7013485,625 | 14008433,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI8 | Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen | FTE | 40 | 0 | 105 | 264 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI24 | Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtungen | FTE | 11 | 0 | 28 | 40 | 39,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI41 | Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen | Anzahl Unternehmen | 874 | 0 | 175 | 249 | 289 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI26 | Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten | Anzahl Unternehmen | 175 | 0 | 175 | 249 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI42 | Zahl der Forschungseinrichtungen, die an grenzübergreifenden, transnationalen oder interregionalen Forschungsvorhaben teilnehmen | Anzahl Organisationen | 11 | 0 | 18 | 28 | 532 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI28 | Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte neu auf den Markt zu bringen | Anzahl Unternehmen | 49 | 0 | 145 | 191 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI29 | Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um für das Unternehmen neue Produkte zu entwickeln | Anzahl Unternehmen | 74 | 0 | 182 | 236 | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | CI44 | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungsinitiativen oder Weiterbildungsmaßnahmen | Anzahl Personen | 28 | 0 | 300 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | PSI1 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden innovationsorientierten Kooperationsmaßnahmen | Anzahl Maßnahmen | 176 | 0 | 531 | 591 | 627 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | PSI6 | Zahl der KMU, die unterstützt werden | Anzahl Unternehmen | 787 | 0 | 660 | 771 | 772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 1 | 4f | PSI7 | Anteil der KMU, die in einem innovationsorientierten INTERREG V-Projekt teilgenommen haben und Produkt- oder Prozessinnovationen einführen. | Prozentsatz | 74 | 0 | 76,95% | 73,66% | 78,62% |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Priorität** | **Spezifisches Ziel** | **Indikator ID** | **Indikator** | **Einheit für die Messung** | **Zielwert 2023** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Anmerkungen** |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | CI1 | Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten | Anzahl Unternehmen | 50 | 0 | 1126 | 2021 | 5539 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | CI4 | Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten | Anzahl Unternehmen | 50 | 0 | 1265 | 5369 | 6508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | CI44 | Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungsinitiativen oder Weiterbildungsmaßnahmen | Anzahl Personen | 70 | 0 | 50 | 2801 | 6982 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | PSI6 | Zahl der KMU, die unterstützt werden | Anzahl Unternehmen | 45 | 0 | 636 | 2287 | 5514 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | CI9 | Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten | Besucher/Jahr | 50000 | 0 | 11300 | 104300 | 112310 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | PSI2 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden Kooperationsmaßnahmen | Anzahl Maßnahmen | 680 | 0 | 1658 | 3227 | 3518 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | PSI3 | Zahl der Personen, die eine individuelle Beratung erhalten haben | Anzahl Personen | 45000 | 0 | 20709 | 53027 | 51442 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | PSI4 | Anteil der Bevölkerung, dem verbesserte Gesundheitsdienste zur Verfügung stehen | Anzahl Personen | 14332940 | 0 | 900000 | 9725650 | 19724650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 2 | 11b | PSI5 | Zahl der Teilnehmer an grenzüberschreitenden Initiativen im Bereich Bildung und Sprachkenntnisse | Anzahl Personen | 600 | 0 | 620 | 33107 | 59572 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Priorität** | **Spezifisches Ziel** | **Indikator ID** | **Indikator** | **Einheit für die Messung** | **Zielwert 2023** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Anmerkungen** |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 3 | 0 | TA1 | Durchgeführte Beratungen für Projektträger | Anzahl Beratungen | 150 | 0 | 2420 | 2420 | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 5 | 265 | 648 | 1429 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 3 | 0 | TA2 | Durchgeführte Informationsveranstaltungen zum Programm | Anzahl Veranstaltungen | 20 | 0 | 111 | 111 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 1 | 18 | 53 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 3 | 0 | TA3 | Durchgeführte Studien und Evaluierungen. | Anzahl Studien | 5 | 0 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 0 | 1 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgewählte Vorhaben [von den Begünstigten vorgelegte Prognose] | 3 | 0 | TA4 | Anzahl der Vollzeitäquivalente im Rahmen der Technischen Hilfe | Anzahl FTE | 40 | 0 | 30,38 | 36,21 | 36,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vollständig durchgeführte Vorhaben [tatsächliche Errungenschaft] | 5 | 25,01 | 27,66 | 37,89 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.3 Im Leistungsrahmen festgelegte Etappenziele und Ziele

## Tabelle 3

Berichterstattung zu Finanzindikatoren, wichtigen Durchführungsschritten, Output- und Ergebnisindikatoren, die als Etappenziele und Ziele für den Leistungsrahmen dienen (übermittelt ab dem 2017 eingereichten Bericht)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prio-rität** | **Art des Indikators** | **ID** | **Name** | **Maßeinheit** | **Etappenziel 2018** | **Endziel**  **2023** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Anmerkungen** |
| 1 |  | PSI1 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden innovatio-nsorientierten Kooperations-maßnahmen | Abgeschlossene Kooperations-  maßnahmen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wichtiger Durchfüh-rungsschritt | PSI1 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden innovatio-nsorientierten Kooperations-maßnahmen | Begonnene Kooperations-maßnahmen | 657 (in angefangenen Projekten) | 0 | 0 | 70 | 372 | 574 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PSI2 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden Kooperations-maßnahmen | Abgeschlossene Kooperations-  maßnahmen | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wichtiger Durchfüh-rungsschritt | PSI2 | Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden Kooperations-maßnahmen | Begonnene Kooperations-maßnahmen | 372 (in angefangenen Projekten) | 0 | 0 | 81 | 316 | 713 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Finanzieller Indikator | FI1 | Bescheinigte Ausgaben, die durch die Begünstigten gemacht und in die an die Europäische Kommission übermittelten Zahlungsanträge aufgenommen wurden | Euro | 33.120.406,36 | 271.478.738,00 | 0 | 0 | 11.074.040,00 | 40.881.814,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Finanzieller Indikator | FI2 | Bescheinigte Ausgaben, die durch die Begünstigten gemacht und in die an die Europäische Kommission übermittelten Zahlungsanträge aufgenommen wurden | Euro | 17.834.064,92 | 146.180.860,00 | 0 | 0 | 7.345.183,06 | 24.507.900,60 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.4 Finanzdaten

## Tabelle 4

Finanzinformationen auf Ebene der Prioritätsachse und des Programms

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritäts-achse** | **Regionen-kategorie** | **Berechnungs-grundlage** | **Finanzierung insgesant** | **Kofinanzierungs-satz (EFRE)** | **Förderfähige Gesamtkosten der für eine Unter-stützung aus-gewählten Vor-haben** | **Anteil der Gesamt-zuweisung für die ausgewählten Vorhaben (%)** | **Förderfähige öffentliche Kosten der für eine Unterstützung ausgewählten Vorhaben** | **Von den Begünstigten bei der Verwaltungs-behörde geltend gemachte förderfähige Gesamtausgaben** | **Anteil der Gesamtzuweisung für die von Begünstigten geltend gemachten förderfähigen Ausgaben** | **Anzahl der ausgewählten Vorhaben** |
| 1 | 07 – nicht zutreffend | Förderfähige Gesamtkosten | 271.478.738,00 € | 50,00% | € 222.149.245,87 | 81,83% | € 162.591.259,95 | € 42.947.845,00 | 15,82% | 43,00 |
| 2 | 07 – nicht zutreffend | Förderfähige Gesamtkosten | 146.180.860,00 € | 50,00% | € 101.537.591,14 | 69,46% | € 90.765.633,71 | € 24.506.785,06 | 16,76% | 43,00 |
| 3 | 07 – nicht zutreffend | Förderfähige Gesamtkosten | 25.399.560,00 € | 52,48% | € 25.399.560,00 | 100,00% | € 25.399.560,00 | € 6.297.054,83 | 24,79% | 9,00 |
| Gesamt |  |  | 443.059.158,00 € |  | € 349.086.397,01 | 78,79% | € 278.756.453,66 | € 73.751.684,89 | 16,65% | 95 |

## Tabelle 5

Aufschlüsselung der kumulativen Finanzdaten nach Interventionskategorie (Artikel 112 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritäts-achse** | **Fonds** | **1 Inter-ventions-bereich** | **2 Finan-zierungs-form** | **3 Art des Gebiets** | **4 Territoriale Umsetzungs-mechanismen** | **5 Thema-tisches Ziel** | **6 Sekundäres ESF-Thema** | **7 Wirtschafts-tätigkeit** | **8 Standort** | **Förderfähige Gesamtkosten der für eine Unterstützung ausgewählten Vorhaben** | **Förderfähige Öffentliche Kosten der für eine Unterstützung ausgewählten Vorhaben** | **Von den Begünstigten bei der Verwaltungs-behörde geltend gemachte förderfähige Gesamtausgaben** | **Anzahl der ausgewählten Vorhaben** |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA14 | € 2.218.060,00 | € 1.576.389,26 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA33 | € 4.537.848,69 | € 3.435.879,68 | € 1.007.622,16 | 1 |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA37 | € 387.245,40 | € 355.026,58 | € 239.133,87 | 1 |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 08 | NL421 | € 2.840.500,00 | € 1.758.050,00 | € 575.318,30 | 1 |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 12 | DEA34 | € 410.830,00 | € 404.580,00 | € 345.226,75 | 1 |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 19 | NL213 | € 2.047.578,00 | € 1.827.578,00 | € 37.523,01 | 1 |
| 1 | EFRE | 56 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 24 | NL113 | € 3.000.000,00 | € 2.346.671,40 | € 444.549,92 | 1 |
| 1 | EFRE | 60 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA14 | € 10.885.775,00 | € 8.406.913,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 60 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 20 | NL113 | € 1.186.256,00 | € 974.303,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 61 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 11 | NL213 | € 1.297.547,00 | € 1.175.989,26 | € 147.324,77 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA1F | € 3.569.579,25 | € 2.425.923,79 | € 571.436,94 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 01 | NL121 | € 2.196.737,00 | € 1.497.138,00 | € 958.522,85 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 03 | DE94E | € 5.219.283,27 | € 3.524.889,22 | € 2.606.709,89 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 06 | DEA12 | € 4.969.806,50 | € 3.623.311,50 | € 1.720.346,83 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | DE949 | € 9.105.937,00 | € 6.783.877,90 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA33 | € 12.784.574,00 | € 9.591.498,00 | € 3.661.509,77 | 2 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | NL111 | € 7.777.511,00 | € 5.876.385,00 | € 3.040.633,74 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | NL221 | € 11.597.136,00 | € 6.462.047,00 | € 1.244.769,45 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 11 | DE944 | € 8.451.607,00 | € 6.387.472,00 | € 692.177,55 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 12 | NL226 | € 8.466.591,13 | € 6.205.487,13 | € 1.100.245,76 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 13 | NL421 | € 1.510.378,23 | € 1.415.552,23 | € 380.251,34 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 20 | DEA14 | € 3.878.618,00 | € 2.575.601,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 20 | NL113 | € 7.150.000,00 | € 6.015.066,80 | € 1.046.741,02 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 20 | NL221 | € 5.739.762,49 | € 4.348.881,49 | € 2.789.170,21 | 1 |
| 1 | EFRE | 62 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 07 | NL226 | € 4.855.807,30 | € 3.246.477,30 | € 517.730,88 | 1 |
| 1 | EFRE | 63 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 03 | DEA1B | € 9.984.334,89 | € 8.001.805,62 | € 634.243,47 | 1 |
| 1 | EFRE | 63 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | NL225 | € 234.744,20 | € 225.744,20 | € 72.967,51 | 1 |
| 1 | EFRE | 64 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA1F | € 9.884.989,00 | € 7.704.887,00 | € 1.930.575,67 | 1 |
| 1 | EFRE | 64 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 01 | NL221 | € 9.975.980,00 | € 6.610.980,00 | € 48.735,50 | 1 |
| 1 | EFRE | 64 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 07 | NL221 | € 9.994.868,76 | € 7.167.379,04 | € 2.800.536,34 | 1 |
| 1 | EFRE | 64 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 12 | DEA14 | € 1.496.032,00 | € 1.241.916,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA1E | € 2.441.779,25 | € 1.844.136,05 | € - | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 1 | 08- nicht zutreffend | 12 | NL421 | € 5.232.292,00 | € 3.847.751,94 | € 143.517,48 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA33 | € 3.169.850,59 | € 2.814.967,23 | € 1.580.524,00 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 01 | NL121 | € 6.000.796,45 | € 4.203.817,40 | € 1.326.444,31 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA33 | € 4.025.435,93 | € 2.889.032,33 | € 1.305.376,45 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA37 | € 2.202.095,00 | € 1.801.004,00 | € 1.149.853,27 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 10 | DE94C | € 9.942.108,00 | € 7.342.071,58 | € 4.563.486,35 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 10 | DEA33 | € 2.710.544,64 | € 2.578.694,20 | € 1.287.918,64 | 1 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 10 | NL113 | € 10.111.608,90 | € 6.919.235,82 | € 2.193.614,66 | 2 |
| 1 | EFRE | 65 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 4 | 08- nicht zutreffend | 23 | DEA11 | € 8.656.818,00 | € 5.156.849,00 | € 783.106,72 | 1 |
| 2 | EFRE | 75 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA1B | € 726.831,50 | € 693.681,50 | € 63.657,69 | 1 |
| 2 | EFRE | 75 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA34 | € 4.850.000,00 | € 4.850.000,00 | € 1.959.201,07 | 1 |
| 2 | EFRE | 75 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 23 | NL225 | € 184.889,08 | € 174.389,08 | € - | 1 |
| 2 | EFRE | 75 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 23 | NL226 | € 1.759.354,00 | € 1.610.990,00 | € 157.272,20 | 1 |
| 2 | EFRE | 87 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 01 | NL422 | € 900.000,00 | € 868.500,00 | € 87.190,00 | 1 |
| 2 | EFRE | 87 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 08 | NL421 | € 2.595.087,18 | € 2.017.236,52 | € - | 1 |
| 2 | EFRE | 87 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | DE944 | € 424.369,12 | € 424.369,12 | € 9.149,40 | 1 |
| 2 | EFRE | 87 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 22 | NL121 | € 859.040,73 | € 782.790,73 | € - | 1 |
| 2 | EFRE | 87 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 22 | NL213 | € 2.480.283,00 | € 2.420.783,00 | € 40.105,41 | 1 |
| 2 | EFRE | 87 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 22 | NL226 | € 3.545.380,81 | € 2.953.316,57 | € - | 1 |
| 2 | EFRE | 91 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 15 | DE94C | € 2.601.476,16 | € 2.132.587,31 | € 1.289.508,40 | 1 |
| 2 | EFRE | 91 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 22 | DE949 | € 6.570.185,63 | € 6.485.185,63 | € 4.257.356,86 | 1 |
| 2 | EFRE | 91 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 23 | NL225 | € 2.222.586,00 | € 1.936.393,50 | € 407.284,55 | 1 |
| 2 | EFRE | 95 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 23 | DE942 | € 384.357,12 | € 302.372,60 | € 77.941,31 | 1 |
| 2 | EFRE | 95 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 23 | DEA1F | € 778.364,42 | € 581.694,91 | € 279.916,11 | 1 |
| 2 | EFRE | 95 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 23 | NL422 | € 2.640.000,00 | € 2.610.000,00 | € 1.031.901,05 | 1 |
| 2 | EFRE | 102 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 07 | NL421 | € 1.440.813,08 | € 1.440.813,08 | € 125.587,03 | 1 |
| 2 | EFRE | 102 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | DEA15 | € 540.712,39 | € 540.712,39 | € 237.465,33 | 1 |
| 2 | EFRE | 102 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | DEA1B | € 1.911.236,03 | € 1.911.236,03 | € 387.638,20 | 1 |
| 2 | EFRE | 102 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | DEA34 | € 2.174.528,56 | € 2.174.528,56 | € 1.309.654,01 | 1 |
| 2 | EFRE | 102 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | NL111 | € 5.980.989,00 | € 5.980.989,00 | € 1.407.473,62 | 1 |
| 2 | EFRE | 107 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 20 | DEA1B | € 4.640.682,04 | € 3.152.350,85 | € 957.605,34 | 1 |
| 2 | EFRE | 107 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 20 | NL113 | € 4.810.000,00 | € 4.680.000,00 | € 789.049,39 | 1 |
| 2 | EFRE | 107 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | NL226 | € 3.769.701,98 | € 3.730.909,27 | € 1.171.347,80 | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 01 | DEA1F | € 429.499,31 | € 383.371,07 | € 72.954,10 | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 19 | Unknown | € 3.419.995,80 | € 3.367.995,80 | € - | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 19 | DE949 | € 912.933,20 | € 912.933,20 | € 374.350,22 | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 19 | DEA14 | € 950.000,00 | € 950.000,00 | € 332.623,43 | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 19 | DEA15 | € 663.520,76 | € 663.520,76 | € 329.838,30 | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 19 | DEA41 | € 649.027,50 | € 505.174,66 | € - | 1 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 19 | NL225 | € 5.062.751,72 | € 4.581.169,55 | € 156.334,31 | 2 |
| 2 | EFRE | 118 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | NL226 | € 4.754.773,00 | € 4.135.427,00 | € 1.152.482,60 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 07 | DEA15 | € 100.970,21 | € 100.970,21 | € 92.572,16 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 12 | DE94B | € 141.410,16 | € 141.410,16 | € 70.800,74 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 12 | NL211 | € 454.500,00 | € 454.500,00 | € 265.543,84 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 18 | DE944 | € 1.006.452,15 | € 1.006.452,15 | € 558.452,58 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 20 | NL213 | € 797.901,00 | € 678.891,00 | € 585.784,01 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 21 | DEA1B | € 788.035,50 | € 788.035,50 | € 540.588,51 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA15 | € 5.146.935,00 | € 3.271.935,00 | € 834.746,06 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA1B | € 4.633.328,00 | € 4.633.328,00 | € 1.124.224,07 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA34 | € 4.834.690,00 | € 4.834.690,00 | € 1.128.141,81 | 1 |
| 2 | EFRE | 120 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | 11 | 08- nicht zutreffend | 24 | NL111 | € 8.000.000,00 | € 4.900.000,00 | € 841.043,55 | 1 |
| 3 | EFRE | 121 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | nicht zutreffend | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA11 | € 2.550.000,00 | € 2.550.000,00 | € 557.894,81 | 2 |
| 3 | EFRE | 121 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | nicht zutreffend | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA15 | € 1.900.000,00 | € 1.900.000,00 | € 465.028,61 | 1 |
| 3 | EFRE | 121 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | nicht zutreffend | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA1B | € 8.939.560,00 | € 8.939.560,00 | € 2.077.213,19 | 2 |
| 3 | EFRE | 121 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | nicht zutreffend | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA33 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | € 458.502,51 | 1 |
| 3 | EFRE | 121 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | nicht zutreffend | 08- nicht zutreffend | 24 | DEA34 | € 6.910.000,00 | € 6.910.000,00 | € 1.464.942,67 | 2 |
| 3 | EFRE | 121 | 1 | 7 | 7 - nicht zutreffend | nicht zutreffend | 08- nicht zutreffend | 24 | NL111 | € 3.900.000,00 | € 3.900.000,00 | € 1.273.473,04 | 1 |

**Tabelle 6**

Kumulierte Kosten eines außerhalb des Unionsteils des Programmbereichs durchgeführten Vorhabens oder Vorhabenteils

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projektnummer** | **Außerhalb des Unionsteils des Programmbereichs durchgeführtes Vorhaben oder Vorhabenteil** | **Höhe der EFRE-Unterstützung, die für außerhalb des Unionsteils des Programmgebiets durchgeführte Vorhaben und Vorhabenteile vorgesehen ist, basierend auf ausgewählten Vorhaben** | **Anteil der Gesamtmittelzuweisung, der einem außerhalb des Unionsteil des Programmbereichs durchgeführten Vorhaben oder Vorhabenteil zugewiesen wurde (%)** | **Förderfähige Ausgaben der EFRE-Unterstützung, die für außerhalb des Unionsteils des Programmgebiets durchgeführte Vorhaben und Vorhabenteile angefallen ist und bei der Verwaltungsbehörde durch den Begünstigten geltend gemacht wurde** | **Anteil der Gesamtmittelzuweisung, der einem außerhalb des Unionsteils des Programmbereichs durchgeführten Vorhaben oder Vorhabenteil zugewiesen wurde (%)** |
| 144132 | Asset Management | 562.296,82 € | 0,25% | 76.517,11 € | 0,03% |
| 144131 | AutoProtect | 472.980,46 € | 0,21% | 0,00 € | 0,00% |
| 141059 | BioÖkonomie im Non-Food-Sektor | 529.587,82 € | 0,24% | 529.587,82 € | 0,24% |
| 153098 | Cleantech Energy Crossing | 679.417,50 € | 0,31% | 83.246,31 € | 0,04% |
| 144138 | D-NL-HIT | 1.135.810,26 € | 0,51% | 0,00 € | 0,00% |
| 204019 | Durch Neugier Lernen | 70.035,50 € | 0,03% | 33.596,92 € | 0,02% |
| 153082 | E-bus 2020: In Motion Charging | 46.479,32 € | 0,02% | 0,00 € | 0,00% |
| 134116 | e-GreenLastMile | 22.666,68 € | 0,01% | 951,98 € | 0,00% |
| 111137 | Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem | 216.406,21 € | 0,10% | 24.271,83 € | 0,01% |
| 202085 | EurHealth-1Health | 287.500,00 € | 0,13% | 85.965,48 € | 0,04% |
| 113071 | Food Pro.tec.ts | 624.399,40 € | 0,28% | 4.326,15 € | 0,00% |
| 111029 | FOOD2020 | 267.345,22 € | 0,12% | 162.907,27 € | 0,07% |
| 202016 | GPT 2015+ | 246.268,39 € | 0,11% | 129.543,02 € | 0,06% |
| 201167 | GPT Bad Nieuweschans 2017+ | 143.250,00 € | 0,06% | 0,00 € | 0,00% |
| 122084 | health-i-care | 412.500,14 € | 0,19% | 74.823,98 € | 0,03% |
| 204142 | Healthy Building Network | 130.850,45 € | 0,06% | 0,00 € | 0,00% |
| 204100 | Highpotentials Crossing Borders | 140.578,23 € | 0,06% | 0,00 € | 0,00% |
| 133141 | I-AT | 1.316.332,84 € | 0,59% | 236.917,12 € | 0,11% |
| 204028 | Kulturgeschichte Digital / Cultuurgeschiedenis verdigitaald | 147.052,95 € | 0,07% | 132.846,00 € | 0,06% |
| 151090 | LNG PILOTS | 449.442,05 € | 0,20% | 44.549,95 € | 0,02% |
| 151036 | MariGreen | 789.838,29 € | 0,36% | 232.133,76 € | 0,10% |
| 142118 | MEDUWA Vecht(e) | 169.578,01 € | 0,08% | 23.019,82 € | 0,01% |
| 122035 | MIND | 43.671,19 € | 0,02% | 27.810,96 € | 0,01% |
| 202154 | MINT LAB auf Schlössern / in kastelen | 173.444,25 € | 0,08% | 0,00 € | 0,00% |
| 142091 | MOVERO | 226.243,99 € | 0,10% | 57.849,74 € | 0,03% |
| 203133 | Nachbarsprache & buurcultuur | 713.847,12 € | 0,32% | 0,00 € | 0,00% |
| 204101 | Natur- und Waldbrandprävention/Natuur- en Bosbrandpreventie | 21.875,83 € | 0,01% | 1.707,11 € | 0,00% |
| 203093 | Qualifikation in Waldarbeit und Landschafts-pflege - sicher, mobil und zukunftsfähig | 123.723,94 € | 0,06% | 12.835,28 € | 0,01% |
| 204062 | Rahmenprojekt Priorität I+II ermn | 9.761,07 € | 0,00% | 9.761,07 € | 0,00% |
| 203020 | Rahmenprojekt Priorität II | 267,12 € | 0,00% | 267,12 € | 0,00% |
| 143056 | ROCKET | 130.591,34 € | 0,06% | 23.970,79 € | 0,01% |
| 143081 | SPECTORS | 227.990,20 € | 0,10% | 31.689,69 € | 0,01% |
| 134026 | STRASUS | 310.883,86 € | 0,14% | 0,00 € | 0,00% |
| 142087 | Sustainable Surfaces & Membranes (S²M) | 123.916,19 € | 0,06% | 65.534,11 € | 0,03% |
| 203130 | The Green & Blue Rhine Alliance | 72.866,70 € | 0,03% | 0,00 € | 0,00% |
| 203063 | Zicht op heden en verleden | 316.666,67 € | 0,14% | 51.272,31 € | 0,02% |
| 203072 | Zorg verbindt | 183.276,51 € | 0,08% | 27.408,78 € | 0,01% |
| **Total** |  | **11.539.642,52 €** | **5,19%** | **2.185.311,51 €** | **0,98%** |

# Synthese der Bewertungen

*Synthese der Feststellungen aller Bewertungen des Programms, die während des vorangegangen Haushaltsjahres bereitgestellt wurden, einschließlich Titel und Bezugszeitraum der herangezogenen Bewertungsberichte; Max. 10500 Zeichen*

Im Durchführungsbericht für das Jahr 2016 wurde ausführlich über die Ergebnisse der Evaluation der Kosten der administrativen Lasten und der im Herbst 2016 begonnenen zweiteiligen Bewertung gemäß dem Evaluationsplan berichtet. Letztere bestand aus zwei Teilen (1. Bestandsaufnahme der ersten Projekte und Einschätzung zur Programmzielerreichung; 2. Evaluation der Programmdurchführung) und wurde im Frühjahr 2017 abgeschlossen. Die verbleibende Zeit des Jahres 2017 stand im Zeichen der Umsetzung der Empfehlungen der Bewertungen. So wurden die Definitionen der Output-Indikatoren des Programms noch einmal mit den relevanten Programmstellen besprochen und fehlerhafte Zielwerte wurden in Projektanträgen korrigiert. Die Programmwebsite wurde um mehr und deutlichere Informationen zum Genehmigungsverfahren erweitert und deutlichere Rückmeldungen des Innovatie-Overlegs an die beurteilten Projekte wurden angestoßen. Als administrative Vereinfachung für die sogenannten Mini-Projekte (kleine People-to-People-Aktivitäten) wurde die Belegpflicht für diese Projekte deutlich reduziert. Hiermit wurde auch einem Ergebnis der Evaluation der Kosten der zusätzlichen administrativen Lasten Rechnung getragen. Außerdem wurden bessere Erläuterungen des Stundennachweises für Projektmitarbeiter erstellt sowie ein genaueres Monitoring der Mittelbelegung des Programms eingeführt. Auch werden weitere Vernetzungsaktivitäten für Innovationsprojekte der einzelnen ‚Strategischen Initiativen‘ geplant und wirkt das Programm auf europäischer Ebene aktiv an der Entwicklung eines besseren Indikatorensystems bzw. Alternativen für ein solches System ein (siehe auch TIA-Projekt weiter unten). Die Diskussion und Umsetzung von weiteren Empfehlungen der Bewertungen wird von den Programmpartner als eher längerfristige Aufgabe angesehen und wird eng mit dem Vorbereitungsprozess für ein Folgeprogramm verknüpft.

Weitere Bewertungen fanden im Jahr 2017 nicht statt. Im Herbst 2017 wurde der Evaluationsplan des Programms von den Programmgremien besprochen und es wurden einige Änderungen beschlossen, die mit der Präzisierung der Planungen für die Impact-Evaluationen zusammenhängen. Daneben wurde auch beschlossen, zunächst von weiteren Evaluationen der Programmdurchführung abzusehen und sich vorerst auf die weitere Umsetzung der Empfehlungen der vorhergegangenen Evaluationen zu konzentrieren. Die folgende planmäßige Bewertung, die erste Impact-Evaluation des Programms, ist für Herbst/Winter 2018 und Frühjahr 2019 vorgesehen. Über die Ergebnisse dieser Bewertung wird im Durchführungsbericht für 2018 berichtet werden. Außerdem ist für 2018 eine erste programminterne Ergebnismessung des Ergebnisindikators der Priorität 2, der „Wahrnehmung der deutsch-niederländischen Grenze als Barriere“, vorgesehen.

Bereits seit einiger Zeit ist INTERREG Deutschland-Nederland Teil einer Gruppe von grenzüberschreitenden Programmen, Programmpartnern und Organisationen, die sich dafür einsetzt, dass eine Studie zum ‚Territorial Impact Assessment (TIA)‘ von grenzüberschreitenden Programmen ausgeführt wird. Zuletzt wurde zu diesem Zweck unter dem Namen ‚TIA for CBC’ ein Vorschlag für eine ‚targeted analysis‘ im Rahmen des ESPON-Programms eingereicht. Bei TIA handelt es sich um Methoden, mit denen die territorialen Auswirkungen von Programmen gemessen werden können, zum Beispiel die Auswirkungen

auf bestimmte Regionen oder Gebietstypen. Gerade im Bereich der grenzüberschreitenden Programme besteht – vor dem Hintergrund der oft fehlenden grenzüberschreitenden Daten – ein großer Bedarf daran, die

territorialen Auswirkungen Programmen messen und quantifizieren zu können. Eine spezielle TIA-Methodik für diese Programme müsste allerdings noch entwickelt und getestet werden. Dies war Gegenstand des ESPON-Vorschlags. Im August 2017 ist bekannt geworden, dass der Vorschlag ‘TIA for CBC’ für die Ausführung einer ‚targeted analysis‘ ausgewählt wurde. Inzwischen wurde durch ESPON bereits eine Ausschreibung für die Durchführung der Studie durchgeführt. INTERREG Deutschland-Nederland übernimmt die Rolle des Lead Stakeholders und wird die Koordination der Ausführung der Studie und der Stakeholdergruppe übernehmen. Die Ausführung beginnt voraussichtlich im April 2018.

# Probleme, die sich auf die Leistung des Programms auswirken, und vorgenommene Maßnahmen

### Probleme, die sich auf die Leistung des Programms auswirken, und vorgenommene Maßnahmen

*Max. 7000 Zeichen*

Im Durchführungsjahr 2017 gab es lediglich ein Problem, dass die Leistung des Programms beeinträchtigt bzw. die Ausführung einiger Projekte des Programms verzögert hat. Bei einer Querschnittsprüfung des Bewilligungsverfahrens im Programm durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen zweifelte dieser die Rechtmäßigkeit von Bewilligungen für Projekte an, an denen deutsche Landesbehörden beteiligt sind. Da diese Prüffeststellung jedoch nicht der langjährigen Praxis im Programm entspricht, hatte sie zur Folge, dass für einige (genehmigte) Projekte erstmal keine Bewilligung ausgestellt werden konnte und Projekte in der Durchführung verzögert wurden. Für ein Projekt konnte schließlich mit einiger Verspätung eine Bewilligung ausgestellt werden, die Bewilligung eines anderen Projekts konnte erst nach längeren Beratungen und der Verabschiedung einer Ausnahmeregelung für INTERREG-Projekte durch den NRW-Landtag ausgestellt werden. Mit der genannten Ausnahme ist sichergestellt, dass auch in Zukunft Projekte mit Beteiligung von nordrhein-westfälischen Landesbehörden ausgeführt werden können.

### Optional bei Kurzberichten, ansonsten bei Punkt 9.1: Bewertung, ob die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele des Programms ausreichen, um ihr Erreichen zu gewährleisten, unter Angabe etwaiger ergriffener oder geplanter Abhilfemaßnahmen, falls zutreffend.

*Max. 3500 Zeichen*

Die Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Programmziele werden maßgeblich im Rahmen der Impact-Evaluationen des Programms betrachtet (siehe 4.). Bei diesen Evaluationen werden auch die Werte der zwei Ergebnisindikatoren genauer betrachtet. Bei den Werten des Ergebnisindikators der Priorität 1, (Anteil der KMU, die Produkt- oder Prozessinnovationen einführen) ist bisher – entgegen der Erwartungen – ein Rückgang zu verzeichnen. Welche Faktoren hierbei eine Rolle spielen, wird im Rahmen der Impact-Evaluationen untersucht werden. Es kann jedoch bereits konstatiert werden, dass sich die Prognosewerte derjenigen Outputindikatoren des Programms, die sich auf die Entwicklung und Einführung von Innovationen beziehen, wie erwartet positiv und gemäß den Programmzielsetzungen entwickeln. Dies lässt darauf schließen, dass bei den Werten des Ergebnisindikators (vorrangig) andere Faktoren eine Rolle spielen.

# Bürgerinfo

*Eine Bürgerinfo zu den Inhalten der jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte soll veröffentlicht und als separate Datei als Anhang des jährlichen bzw. des abschließenden Durchführungsberichts hochgeladen werden.*

Wird noch erstellt

# Finanzinstrumente

Nicht zutreffend

# Großprojekte und Gemeinsame Aktionspläne

Nicht zutreffend