INTERREG V A Deutschland-Nederland

Uitvoeringsverslag 2017

Versie 1

INhoud

1.     Identificatie van het jaarverslag over de uitvoering	2

2.	Overzicht van de uitvoering van het samenwerkingsprogromma	2

3.	Uitvoering van de prioritaire assen	4

3.1 Overzicht van de uitvoering	4

3.2 Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren	6

3.3 Mijlpalen en streefwaarden zoals omschreven in het prestatiekader	19

3.4 Financiële gegevens	20

4.	Samenvatting van de evaluaties	28

5.	Vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de genomen maatregelen	29

6.	Publiekssamenvatting	30

7.	Verslag over de uitvoering van financieringsinstrumenten	30

8.	Grote projecten en gezamenlijke actieplannen	30

1. IDENTIFICATIE VAN HET JAARVERSLAG OVER DE UITVOERING

- CCI: 2014TC16RFCB023

- Versie: 1

- Verslagjaar: 2017

- Datum goedkeuring van het verslag door het Comité van Toezicht: 09-03-2018

- Overzicht van de uitvoering van het samenwerkingsprogromma

Essentiële informatie over de uitvoering van het samenwerkingsprogramma voor het betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en indicatorgegevens.

Max. 7000 tekens

Het jaar 2017 is het derde uitvoeringsjaar van het programma.

Het Comité van Toezicht INTERREG V is in 2017 bijeengekomen op de volgende dagen: 31-03-2017, 23-06-2017 en 24-11-2017. Naast de reguliere bespreking van de programmavoortgang zijn onder meer thema's aan bod gekomen als de programma-afsluiting van het INTERREG IV-programma, de programma-evaluatie, communicatiemaatregelen en de toekomst van INTERREG na 2020. Bijzondere aandacht was er voor de planning van de ESPON-studie 'Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation' (TIA for CBC) en het INTERREG Volunteer Youth-initiatief (IVY). Het is de bedoeling de communicatie-activiteiten in de toekomst nog verder uit te breiden om de zichtbaarheid van het programma te verbeteren.

Projecten

In 2017 zijn 25 projecten goedgekeurd in de vier regionale stuurgroepen. Eind 2017 hadden 95 van de in totaal 104 goedgekeurde projecten al een beschikking ontvangen. Dit is opnieuw een toename ten opzichte van het voorafgaande jaar. Op 31-03-2017 werd het eerste project van het programma, 'Hightech Systems & Materials’ afgesloten.

Financiële voortgang

Voor de 95 projecten die hun beschikking al hebben ontvangen, is een bedrag van € 349.086.397,01 aan middelen gereserveerd (zie tabel 4 in 3.4). Dat komt overeen met ca. 79% van het programmavolume en is voor het derde uitvoeringsjaar van het programma een bevredigend resultaat. Van dit bedrag wordt ca. € 70.330.000,00 beschikbaar gesteld door private projectpartners. Dit bedrag overstijgt de geplande private middelen met ca. € 12.330.000,00. Tot en met 31-12-2017 is een bedrag van € 73.751.684,89 aan kosten door de Certificeringsautoriteit goedgekeurd en uitbetaald (zie tabel 4).

Outputindicatoren

De indicatorentabellen onder 3.2 (tabel 2) geven een eerste indruk van de eerste drie jaren van de programma-uitvoering. De prognoses/eigen streefwaarden van de nog niet afgesloten projecten zien er al met al positief uit. Bij nagenoeg alle indicatoren zijn de gecumuleerde streef-/prognosewaarden van de projecten ten opzichte van 2016 verder gestegen. De eind 2016 verrichte inventarisatie van de eerste projecten kwam tot de conclusie dat bij een aantal indicatoren, met name in prioriteit 1, het bereiken van de programmastreefwaarden gevaar zou kunnen lopen. Tegelijkertijd werden daarbij verkeerd ingevulde waarden geconstateerd, en misverstanden met betrekking tot de definities van de indicatoren, zodat er in 2017 enkele correcties zijn verricht. Uit een hernieuwde analyse kwam naar voren dat de waarden nu bij een groot deel van de projecten en indicatoren correct zijn/worden ingevuld en dat bij bepaalde indicatoren niet meer het gevaar bestaat dat de streefwaarden niet worden gehaald. Bij enkele indicatoren moeten echter nog wel verkeerd ingevulde waarden worden gecorrigeerd. Al met al lijkt het voor de meeste indicatoren mogelijk dat de streefwaarden worden gehaald als de projecten volgens plan verlopen. Dit geldt ook voor het bereiken van de streefwaarden en mijlpalen/belangrijke uitvoeringsstappen van de prestatie-indicatoren. Voor prioriteit 2 is de mijlpaal voor 2018 zelfs al bereikt.

Vereenvoudigingen

In het INTERREG V-programma is in 2017 opnieuw een stap richting administratieve vereenvoudiging gezet. Aanvragers van zogenaamde 'miniprojecten', d.w.z. projecten met een subsidie van maximaal € 1.000, hoeven bij de declaratie van kosten geen originele bewijsstukken meer in te dienen. Voortaan is een kopie of scan van de stukken voldoende. De originelen blijven in de eigen administratie van de projectpartners en moeten op aanvraag (bijv. bij een EU-controle) worden getoond. Deze nieuwe regeling is het resultaat van onderhandelingen tussen de partners en de controle-instanties van het programma.

Evenementen en communicatie

In 2017 zijn diverse evenementen georganiseerd die hebben bijgedragen aan de versterking van de externe communicatie van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. Zo vonden op 30 maart 2017 voor het eerst een themaconferentie en een projectmarkt rondom 'Hightech Systems & Materials' plaats.

Verder heeft het programma in mei deelgenomen aan de jaarlijkse 'Europa Kijkdagen' in de vorm van twee INTERREG-projectbezichtigingen ('E-bus 2020: In Motion Charging' en 'Grenzeloos Veen') en was het een maand eerder vertegenwoordigd op de beurs van Hannover (door diverse INTERREG-projecten en het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat).

Op 10 september 2017 organiseerde de Euregio Rijn-Waal een 'Open dag', die in combinatie met de Duitse 'Open Monumentendag' plaatsvond. Hierbij werd ook het INTERREG-programma Deutschland-Nederland gepresenteerd om er het Duitse en Nederlandse publiek kennis mee te laten maken.

Bovendien waren bij INTERREG DE-NL in 2017 vertegenwoordigers van Duits-Poolse en Roemeens-Bulgaarse INTERREG-programma's op bezoek, die zich een beeld wilden vormen van de structuur en werkwijze van INTERREG Deutschland-Nederland. In dit verband werden onder meer project- en partnerbezoeken aan zowel Duitse als Nederlandse kant georganiseerd.

De inhoud van de programmawebsite wordt continu geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe content. Dit jaar stond de promotie van de website op de voorgrond, waarbij de aandacht voor de projecten vooral op de projectsites moest worden gericht. De projectdatabase werd volledig gereorganiseerd. Hiervoor werden de homepages van alle projecten in de projectdatabase van foto's en nieuwe teksten voorzien, en werden eventueel ook links naar relevante websites toegevoegd. Bezoekers worden centraal naar deze projectsites geleid.

Bij het genereren van meer aandacht hoort natuurlijk ook een actieve rol op social media als Twitter, Facebook en LinkedIn. Regelmatige actualiseringen en verwijzingen naar de INTERREG-site zorgen ervoor dat de bekendheid van het programma en ook het aantal followers toeneemt. Het communicatiedoel voor 2017 – 500 followers – werd bijna bereikt. Het gebruik van Twitter is met ca. 370 followers succesvol en ook op Facebook is het aantal followers gestegen (nu ca. 120). De LinkedIn-pagina wordt onverminderd als statische informatiepagina gebruikt.

In 2017 is vaak verslag gedaan van de goedkeuring, het begin en de kick-off-evenementen van nieuwe INTERREG-projecten. Deze nieuwsberichten werden vaak door de projecten zelf geïnitieerd. In 2017 speelden daarbij niet alleen de traditionele media een rol, bijvoorbeeld in de vorm van persberichten, maar is voor de verslaggeving ook gebruik gemaakt van de website, de newsletter en de social-media-kanalen. Per kwartaal is er aan ca. 2780 ontvangers een newsletter gestuurd. Aan de orde kwamen daarin o.a. projecten, evenementen, resultaten en informatie over de stand van zaken van het programma.

De communicatie-activiteiten van het programma werden ondersteund door de vrijwilligster Leyla Tarahomi, die van half september tot half december 2017 in het kader van het INTERREG Volunteer Youth-initiatief werkzaam was in het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat.

- Uitvoering van de prioritaire assen

3.1 Overzicht van de Uitvoering

Per prioritaire as: Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen op te lossen; Max. 1750 tekens per prioriteit

Prioriteit 1

In prioriteit 1 van het programma zijn tot en met 31-12-2017 43 projecten goedgekeurd en beschikt, met een bedrag van € 222.149.245,87 aan totale kosten, wat overeenkomt met ca. 82% van het volume van prioriteit 1 (zie tabel 4 in 3.4). Deze projecten vallen in meerderheid onder de zogenoemde 'strategische initiatieven' (SI), de vijf sectoren die in het programmagebied een centrale rol spelen en waarvoor een groot deel van het budget van prioriteit 1 bestemd is. Negen van deze projecten hebben in totaal al 87 subprojecten gerealiseerd en bieden als zogenoemde 'open projecten' nog steeds mogelijkheden tot deelname voor nieuwe Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven. Eind 2017 bevonden zich in totaal nog tien projecten in de goedkeuringsprocedure. Het budget voor de strategische initiatieven (€ 104,4 mln.) was aan het eind van het jaar vrijwel volledig gecommitteerd.

Wat betreft de outputindicatoren van de projecten in prioriteit 1 kan per saldo– onder voorbehoud van de nog te verrichten correcties – van een bevredigend resultaat worden gesproken. Voor beide investeringsprioriteiten van prioriteit 1 overtreffen de prognosewaarden al bij meer dan de helft van de indicatoren de programmastreefwaarden. Met name de prognoses voor het aantal ondersteunde ondernemingen en MKB-bedrijven, de eigen financiële bijdrage van de private projectpartners en het aantal ondernemingen dat in het kader van het programma producten ontwikkelt, stemmen zeer positief.

Prioriteit 2

In prioriteit 2 van het programma zijn tot en met 31-12-2017 eveneens 43 projecten goedgekeurd en beschikt; voor deze projecten wordt in totaal € 101.537.591,14 aan kosten gemaakt, wat overeenkomt met ca. 69% van het volume van prioriteit 2 (zie tabel 4 in 3.4). Hieronder bevinden zich ook vier zogenaamde kaderprojecten, in het kader waarvan al ca. 634 kleinere activiteiten resp. people-to-people-projecten zijn uitgevoerd. Voor de deelnemers aan deze activiteiten gelden vereenvoudigde regelingen en zij worden intensief ondersteund bij hun projectadministratie. Er bevinden zich nog meer van deze activiteiten en ook 'reguliere projecten' van prioriteit 2 in de besluitvormingsprocedure.

De prognose van de projecten voor de outputindicatoren ziet er voor prioriteit 2 – onder voorbehoud van de nog te verrichten correcties – heel positief uit. Alle negen de indicatorenprognoses overtreffen al duidelijk de bijbehorende programmastreefwaarden. Dit komt deels doordat bij de vaststelling van de programmastreefwaarden nog niet duidelijk was of en in welke mate projecten zoals de kaderprojecten of de zogenoemde GrensInfoPunten door het programma zouden worden ondersteund.

Prioriteit 3

De derde prioriteit van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland is de Technische Bijstand van het programma. Voor alle middelen die de verschillende programma-instanties voor hun bijdrage aan de programma-uitvoering uit het programma ontvangen, vindt de administratie onder deze prioriteit plaats. In deze administratie wordt elke instantie als een eigen project beschouwd. Tot en met 31-12-2017 was met een bedrag van € 25.399.560,00 100% van de gereserveerde middelen in negen projecten gecommitteerd (zie tabel 4 in 3.4). Uit de outputindicatoren van de Technische Bijstand kan worden geconcludeerd dat de voor 2023 vastgelegde streefwaarden hoogstwaarschijnlijk worden bereikt en deels zelfs worden overtroffen. Het laatste is nu al bij drie projecten het geval.

3.2 Gemeenschappelijke en programmaspecifieke Indicatoren

Tabel 1:

Resultaatindicatoren (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor de prioritaire as voor technische bijstand

| ID | Indicator | Meet-eenheid | Uitgangswaarde | Referentie-jaar | Streef -waarde 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI 01 | Percentage MKB dat product- en of procesinnovaties introduceert | percentage | 72,31 % | 2010 (RIS 2014) | 74,31% | 72,31% |  | 62,05% | 61,27% |  |  |  |  |  |  | Geen nieuwe meting in 2015 |
| RI 02 | Percentage MKB dat product- en of procesinnovaties introduceert | percentage | 72,31 % | 2010 (RIS 2014) | 74,31% | 72,31% |  | 62,05% | 61,27% |  |  |  |  |  |  | Geen nieuwe meting in 2015 |
| RI 03 | Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als een barrière | score | Voor doelgroep burgers: 53,3 (Score) | 2015 | Voor doelgroep burgers: 58 (Score) |  | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Geen meting in 2014; geen nieuwe meting in 2016 en 2017 |
| RI 04 | Perceptie van de Duits-Nederlandse grens als een barrière | score | Voor doelgroep organisaties: 46,5 (Score) | 2015 | Voor doelgroep organisaties: 49,5 (Score) |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Geen meting in 2014; geen nieuwe meting 2016 en 2017 |

Tabel 2

Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren (per prioritaire as, per investeringsprioriteit; geldt ook voor de prioritaire assen voor technische bijstand)

|  | Priori-teit | Inves-terings-prioriteit | Iden- tifica- tiecode | Indicator | Meeteen-heid | Streefwaarde 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI1 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 3101 | 0 | 379 | 2222 | 2913 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI2 | Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Aantal ondernemingen | 468 | 0 | 185 | 545 | 834 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI4 | Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 2633 | 0 | 154 | 1383 | 2146 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI6 | Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | euro | 39000000 | 0 | 2,72 | 4895090,712 | 38457206,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI27 | Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor innovatie en O&O-projecten | euro | 42120000 | 0 | 3,72 | 16728891,71 | 41303726,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI8 | Werkgelegenheids-groei in gesteunde ondernemingen | FTE | 140 | 0 | 46 | 990,13 | 1148,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI24 | Aantal nieuwe onderzoekers in gesteunde entiteiten | FTE | 39 | 0 | 2,5 | 51,31 | 91,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI41 | Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Aantal ondernemingen | 3101 | 0 | 229 | 926 | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI26 | Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Aantal ondernemingen | 620 | 0 | 145 | 521 | 894 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI42 | Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt in grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Aantal instellingen | 37 | 0 | 21 | 87 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI28 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn | Aantal ondernemingen | 176 | 0 | 50 | 359 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI29 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn | Aantal ondernemingen | 264 | 0 | 89 | 514 | 719 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | CI44 | Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding | Aantal personen | 102 | 0 | 280 | 526 | 1333 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | PSI1 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten | Aantal trajecten | 624 | 0 | 72 | 410 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | PSI6 | Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 2791 | 0 | 207 | 1846 | 2723 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 1b | PSI7 | Percentage van de MKB-ondernemingen die hebben deelgenomen aan innovatiegericht INTERREG V-project, dat een nieuw product/proces heeft geïntroduceerd. | Percentage (voor lead partners: aantal) | 74,31 | 0 | 36,2% | 15,44% | 32,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Priori-teit | Invest-ment priority | Indi- cator code | Indicator | Meet-eenheid | Streefwaarde 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI1 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 874 | 0 | 675 | 802 | 846 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI2 | Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt | Aantal ondernemingen | 132 | 0 | 210 | 281 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI4 | Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 742 | 0 | 460 | 512 | 526 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI6 | Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor ondernemingen (subsidies) | euro | 11000000 | 0 | 4076590,25 | 7013485,625 | 14008433,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI27 | Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun voor innovatie en O&O-projecten | euro | 11880000 | 0 | 4076590,25 | 7013485,625 | 14008433,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI8 | Werkgelegenheids-groei in gesteunde ondernemingen | FTE | 40 | 0 | 105 | 264 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI24 | Aantal nieuwe onderzoekers in gesteunde entiteiten | FTE | 11 | 0 | 28 | 40 | 39,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI41 | Aantal ondernemingen dat deelneemt aan grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Aantal ondernemingen | 874 | 0 | 175 | 249 | 289 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI26 | Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen | Aantal ondernemingen | 175 | 0 | 175 | 249 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI42 | Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt in grensoverschrijdende, transnationale of interregionale onderzoeksprojecten | Aantal instellingen | 11 | 0 | 18 | 28 | 532 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI28 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn | Aantal ondernemingen | 49 | 0 | 145 | 191 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI29 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de onderneming zijn | Aantal ondernemingen | 74 | 0 | 182 | 236 | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | CI44 | Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding | Aantal personen | 28 | 0 | 300 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | PSI1 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten | Aantal trajecten | 176 | 0 | 531 | 591 | 627 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | PSI6 | Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 787 | 0 | 660 | 771 | 772 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 1 | 4f | PSI7 | Percentage van de MKB-ondernemingen die hebben deelgenomen aan innovatiegericht INTERREG V-project, dat een nieuw product/proces heeft geïntroduceerd | Percentage (voor lead partners: aantal) | 74,31 | 0 | 23,9% | 25,29% | 28,89% |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Priori-teit | Invest-ment priority | Indi- cator code | Indicator | Meet-eenheid | Streefwaarde 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | CI1 | Aantal ondernemingen dat steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 50 | 0 | 1126 | 2021 | 5539 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | CI4 | Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 50 | 0 | 1265 | 5369 | 6508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | CI44 | Aantal deelnemers in gezamenlijke projecten gericht op lokale werkgelegenheid en gezamenlijke opleiding | Aantal personen | 70 | 0 | 50 | 2801 | 6982 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | PSI6 | Aantal MKB-ondernemingen dat steun ontvangt | Aantal ondernemingen | 45 | 0 | 636 | 2287 | 5514 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | CI9 | Stijging van verwacht aantal bezoeken aan plaatsen van cultureel of natuurlijk erfgoed en attracties die steun ontvangen | Bezoekers/jaar | 50000 | 0 | 11300 | 104300 | 112310 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | PSI2 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende samenwerkingstrajecten | Aantal trajecten | 680 | 0 | 1658 | 3227 | 3518 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | PSI3 | Aantal personen dat een individueel advies heeft ontvangen | Aantal personen | 45000 | 0 | 20709 | 53027 | 51442 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | PSI4 | Aantal mensen dat door verbeterde gezondheidsdiensten bereikt wordt | Aantal personen | 14332940 | 0 | 900000 | 9725650 | 19724650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 2 | 11b | PSI5 | Aantal deelnemers aan grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van onderwijs en taalkennis | Aantal personen | 600 | 0 | 620 | 33107 | 59572 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Priori-teit | Investment priority | Indicator code | Indicator | Meeteenheid | Streefwaarde 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 3 | 0 | TA1 | Adviseringen voor projectdragers | Aantal adviseringen | 150 | 0 | 2420 | 2420 | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 5 | 265 | 648 | 1429 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 3 | 0 | TA2 | Informatiebijeenkomsten voor het programma | Aantal bijeenkomsten | 20 | 0 | 111 | 111 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 1 | 18 | 53 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 3 | 0 | TA3 | Uitgevoerde studies en evaluaties | Aantal studies en evaluaties | 5 | 0 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geselecteerde concrete acties (prognose verstrekt door begunstigden) | 3 | 0 | TA4 | Aantal voltijdequivalenten in het kader van de technische bijstand | Aantal FTE | 40 | 0 | 30,38 | 36,21 | 36,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Volledig uitgevoerde concrete acties (daadwerkelijke verwezenlijking) |  |  |  |  |  |  | 5 | 25,01 | 27,66 | 37,89 |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Mijlpalen en streefwaarden zoals omschreven in het prestatiekader

Tabel 3

Verslaglegging over financiële indicatoren, de belangrijkste uitvoeringsstappen, output- en resultaatindicatoren die als mijlpalen en doelstellingen voor het prestatiekader fungeren (in te dienen te beginnen met het verslag in 2017).

| Priori-taire as | Soort indicator | ID | Naam | Meet-eenheid | Mijlpaal voor 2018 | Uiteindelijke streefdoel 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Op-merkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PSI1 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten | Afgesloten trajecten | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Belangrijke uitvoerings-stap | PSI1 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende innovatiegerichte samenwerkingstrajecten | Gestarte trajecten | 657 (in gestarte projecten) | 0 | 0 | 70 | 372 | 574 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PSI2 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende samenwerkingstrajecten | Afgesloten trajecten | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Belangrijke uitvoerings-stap | PSI2 | Aantal ondersteunde grensoverschrijdende samenwerkingstrajecten | Gestarte trajecten | 372 (in gestarte projecten) | 0 | 0 | 81 | 316 | 713 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Financiële indicator | FI1 | Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen | Euro | 33.120.406,36 | 271.478.738,00 | 0 | 0 | 11.074.040,00 | 40.881.814,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Financiële indicator | FI2 | Bedrag aan gecertificeerde uitgaven van begunstigden, zoals opgenomen in betaalaanvragen | Euro | 17.834.064,92 | 146.180.860,00 | 0 | 0 | 7.345.183,06 | 24.507.900,60 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 Financiele gegevens

Tabel 4

Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en op programmaniveau

| Prioriteit nr. | Regiocategorie | Grondslag voor de berekening van de EU-steun* | Totale financiering | Medefinancierings-percentage (EFRO) | Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Deel van de totale toewijzing besteed aan de geselecteerde concrete acties (%) | Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Totale subsidiabele kosten die door de begunstigden bij de management- autoriteit zijn gedeclareerd | Deel van de totale toewijzing besteed aan door de begunstigden gedeclareerde subsidiabele uitgaven (%) | Aantal geselecteerde concrete acties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 – niet van toepassing | Totale subsidiabele kosten | 271.478.738,00 € | 50,00% | € 222.149.245,87 | 81,83% | € 162.591.259,95 | € 42.947.845,00 | 15,82% | 43,00 |
| 2 | 07 – niet van toepassing | Totale subsidiabele kosten | 146.180.860,00 € | 50,00% | € 101.537.591,14 | 69,46% | € 90.765.633,71 | € 24.506.785,06 | 16,76% | 43,00 |
| 3 | 07 – niet van toepassing | Totale subsidiabele kosten | 25.399.560,00 € | 52,48% | € 25.399.560,00 | 100,00% | € 25.399.560,00 | € 6.297.054,83 | 24,79% | 9,00 |
| Total |  | Totale subsidiabele kosten | 443.059.158,00 € |  | € 349.086.397,01 | 78,79% | € 278.756.453,66 | € 73.751.684,89 | 16,65% | 95 |

Tabel 5

Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens per steunverleningscategorie (artikel 112, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)

| Priori- taire as | Fonds | 1 Terrein van steun- verlening | 2 Finan- cierings- vorm | 3 Territoriale dimensie | 4 Territoriale uitvoerings- mechanismen | 5 Dimensie thematische doelstelling EFRO/ Cohesie- fonds | 6 Secundair thema ESF | 7 Economische dimensie | 8 Dimensie plaats van uitvoering | Totale subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Totale publieke subsidiabele kosten van de concrete acties die voor steun zijn geselecteerd | Totale subsidiabele uitgaven die door de begunstigden bij de management- autoriteit zijn gedeclareerd) | Aantal geselec- teerde concrete acties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA14 | € 2.218.060,00 | € 1.576.389,26 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA33 | € 4.537.848,69 | € 3.435.879,68 | € 1.007.622,16 | 1 |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA37 | € 387.245,40 | € 355.026,58 | € 239.133,87 | 1 |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 08 | NL421 | € 2.840.500,00 | € 1.758.050,00 | € 575.318,30 | 1 |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 12 | DEA34 | € 410.830,00 | € 404.580,00 | € 345.226,75 | 1 |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 19 | NL213 | € 2.047.578,00 | € 1.827.578,00 | € 37.523,01 | 1 |
| 1 | EFRO | 56 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 24 | NL113 | € 3.000.000,00 | € 2.346.671,40 | € 444.549,92 | 1 |
| 1 | EFRO | 60 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA14 | € 10.885.775,00 | € 8.406.913,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 60 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 20 | NL113 | € 1.186.256,00 | € 974.303,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 61 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 11 | NL213 | € 1.297.547,00 | € 1.175.989,26 | € 147.324,77 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA1F | € 3.569.579,25 | € 2.425.923,79 | € 571.436,94 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 01 | NL121 | € 2.196.737,00 | € 1.497.138,00 | € 958.522,85 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 03 | DE94E | € 5.219.283,27 | € 3.524.889,22 | € 2.606.709,89 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 06 | DEA12 | € 4.969.806,50 | € 3.623.311,50 | € 1.720.346,83 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | DE949 | € 9.105.937,00 | € 6.783.877,90 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA33 | € 12.784.574,00 | € 9.591.498,00 | € 3.661.509,77 | 2 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | NL111 | € 7.777.511,00 | € 5.876.385,00 | € 3.040.633,74 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | NL221 | € 11.597.136,00 | € 6.462.047,00 | € 1.244.769,45 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 11 | DE944 | € 8.451.607,00 | € 6.387.472,00 | € 692.177,55 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 12 | NL226 | € 8.466.591,13 | € 6.205.487,13 | € 1.100.245,76 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 13 | NL421 | € 1.510.378,23 | € 1.415.552,23 | € 380.251,34 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 20 | DEA14 | € 3.878.618,00 | € 2.575.601,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 20 | NL113 | € 7.150.000,00 | € 6.015.066,80 | € 1.046.741,02 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 20 | NL221 | € 5.739.762,49 | € 4.348.881,49 | € 2.789.170,21 | 1 |
| 1 | EFRO | 62 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 07 | NL226 | € 4.855.807,30 | € 3.246.477,30 | € 517.730,88 | 1 |
| 1 | EFRO | 63 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 03 | DEA1B | € 9.984.334,89 | € 8.001.805,62 | € 634.243,47 | 1 |
| 1 | EFRO | 63 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | NL225 | € 234.744,20 | € 225.744,20 | € 72.967,51 | 1 |
| 1 | EFRO | 64 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA1F | € 9.884.989,00 | € 7.704.887,00 | € 1.930.575,67 | 1 |
| 1 | EFRO | 64 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 01 | NL221 | € 9.975.980,00 | € 6.610.980,00 | € 48.735,50 | 1 |
| 1 | EFRO | 64 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 07 | NL221 | € 9.994.868,76 | € 7.167.379,04 | € 2.800.536,34 | 1 |
| 1 | EFRO | 64 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 12 | DEA14 | € 1.496.032,00 | € 1.241.916,00 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA1E | € 2.441.779,25 | € 1.844.136,05 | € - | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 1 | 08- niet van toepassing | 12 | NL421 | € 5.232.292,00 | € 3.847.751,94 | € 143.517,48 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA33 | € 3.169.850,59 | € 2.814.967,23 | € 1.580.524,00 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 01 | NL121 | € 6.000.796,45 | € 4.203.817,40 | € 1.326.444,31 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA33 | € 4.025.435,93 | € 2.889.032,33 | € 1.305.376,45 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA37 | € 2.202.095,00 | € 1.801.004,00 | € 1.149.853,27 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 10 | DE94C | € 9.942.108,00 | € 7.342.071,58 | € 4.563.486,35 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 10 | DEA33 | € 2.710.544,64 | € 2.578.694,20 | € 1.287.918,64 | 1 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 10 | NL113 | € 10.111.608,90 | € 6.919.235,82 | € 2.193.614,66 | 2 |
| 1 | EFRO | 65 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 4 | 08- niet van toepassing | 23 | DEA11 | € 8.656.818,00 | € 5.156.849,00 | € 783.106,72 | 1 |
| 2 | EFRO | 75 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA1B | € 726.831,50 | € 693.681,50 | € 63.657,69 | 1 |
| 2 | EFRO | 75 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA34 | € 4.850.000,00 | € 4.850.000,00 | € 1.959.201,07 | 1 |
| 2 | EFRO | 75 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 23 | NL225 | € 184.889,08 | € 174.389,08 | € - | 1 |
| 2 | EFRO | 75 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 23 | NL226 | € 1.759.354,00 | € 1.610.990,00 | € 157.272,20 | 1 |
| 2 | EFRO | 87 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 01 | NL422 | € 900.000,00 | € 868.500,00 | € 87.190,00 | 1 |
| 2 | EFRO | 87 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 08 | NL421 | € 2.595.087,18 | € 2.017.236,52 | € - | 1 |
| 2 | EFRO | 87 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | DE944 | € 424.369,12 | € 424.369,12 | € 9.149,40 | 1 |
| 2 | EFRO | 87 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 22 | NL121 | € 859.040,73 | € 782.790,73 | € - | 1 |
| 2 | EFRO | 87 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 22 | NL213 | € 2.480.283,00 | € 2.420.783,00 | € 40.105,41 | 1 |
| 2 | EFRO | 87 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 22 | NL226 | € 3.545.380,81 | € 2.953.316,57 | € - | 1 |
| 2 | EFRO | 91 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 15 | DE94C | € 2.601.476,16 | € 2.132.587,31 | € 1.289.508,40 | 1 |
| 2 | EFRO | 91 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 22 | DE949 | € 6.570.185,63 | € 6.485.185,63 | € 4.257.356,86 | 1 |
| 2 | EFRO | 91 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 23 | NL225 | € 2.222.586,00 | € 1.936.393,50 | € 407.284,55 | 1 |
| 2 | EFRO | 95 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 23 | DE942 | € 384.357,12 | € 302.372,60 | € 77.941,31 | 1 |
| 2 | EFRO | 95 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 23 | DEA1F | € 778.364,42 | € 581.694,91 | € 279.916,11 | 1 |
| 2 | EFRO | 95 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 23 | NL422 | € 2.640.000,00 | € 2.610.000,00 | € 1.031.901,05 | 1 |
| 2 | EFRO | 102 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 07 | NL421 | € 1.440.813,08 | € 1.440.813,08 | € 125.587,03 | 1 |
| 2 | EFRO | 102 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | DEA15 | € 540.712,39 | € 540.712,39 | € 237.465,33 | 1 |
| 2 | EFRO | 102 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | DEA1B | € 1.911.236,03 | € 1.911.236,03 | € 387.638,20 | 1 |
| 2 | EFRO | 102 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | DEA34 | € 2.174.528,56 | € 2.174.528,56 | € 1.309.654,01 | 1 |
| 2 | EFRO | 102 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | NL111 | € 5.980.989,00 | € 5.980.989,00 | € 1.407.473,62 | 1 |
| 2 | EFRO | 107 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 20 | DEA1B | € 4.640.682,04 | € 3.152.350,85 | € 957.605,34 | 1 |
| 2 | EFRO | 107 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 20 | NL113 | € 4.810.000,00 | € 4.680.000,00 | € 789.049,39 | 1 |
| 2 | EFRO | 107 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | NL226 | € 3.769.701,98 | € 3.730.909,27 | € 1.171.347,80 | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 01 | DEA1F | € 429.499,31 | € 383.371,07 | € 72.954,10 | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 19 | Unknown | € 3.419.995,80 | € 3.367.995,80 | € - | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 19 | DE949 | € 912.933,20 | € 912.933,20 | € 374.350,22 | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 19 | DEA14 | € 950.000,00 | € 950.000,00 | € 332.623,43 | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 19 | DEA15 | € 663.520,76 | € 663.520,76 | € 329.838,30 | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 19 | DEA41 | € 649.027,50 | € 505.174,66 | € - | 1 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 19 | NL225 | € 5.062.751,72 | € 4.581.169,55 | € 156.334,31 | 2 |
| 2 | EFRO | 118 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | NL226 | € 4.754.773,00 | € 4.135.427,00 | € 1.152.482,60 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 07 | DEA15 | € 100.970,21 | € 100.970,21 | € 92.572,16 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 12 | DE94B | € 141.410,16 | € 141.410,16 | € 70.800,74 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 12 | NL211 | € 454.500,00 | € 454.500,00 | € 265.543,84 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 18 | DE944 | € 1.006.452,15 | € 1.006.452,15 | € 558.452,58 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 20 | NL213 | € 797.901,00 | € 678.891,00 | € 585.784,01 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 21 | DEA1B | € 788.035,50 | € 788.035,50 | € 540.588,51 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 24 | DEA15 | € 5.146.935,00 | € 3.271.935,00 | € 834.746,06 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 24 | DEA1B | € 4.633.328,00 | € 4.633.328,00 | € 1.124.224,07 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 24 | DEA34 | € 4.834.690,00 | € 4.834.690,00 | € 1.128.141,81 | 1 |
| 2 | EFRO | 120 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | 11 | 08- niet van toepassing | 24 | NL111 | € 8.000.000,00 | € 4.900.000,00 | € 841.043,55 | 1 |
| 3 | EFRO | 121 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | niet van toepassing | 08- niet van toepassing | 24 | DEA11 | € 2.550.000,00 | € 2.550.000,00 | € 557.894,81 | 2 |
| 3 | EFRO | 121 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | niet van toepassing | 08- niet van toepassing | 24 | DEA15 | € 1.900.000,00 | € 1.900.000,00 | € 465.028,61 | 1 |
| 3 | EFRO | 121 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | niet van toepassing | 08- niet van toepassing | 24 | DEA1B | € 8.939.560,00 | € 8.939.560,00 | € 2.077.213,19 | 2 |
| 3 | EFRO | 121 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | niet van toepassing | 08- niet van toepassing | 24 | DEA33 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | € 458.502,51 | 1 |
| 3 | EFRO | 121 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | niet van toepassing | 08- niet van toepassing | 24 | DEA34 | € 6.910.000,00 | € 6.910.000,00 | € 1.464.942,67 | 2 |
| 3 | EFRO | 121 | 1 | 7 | 7 – niet van toepassing | niet van toepassing | 08- niet van toepassing | 24 | NL111 | € 3.900.000,00 | € 3.900.000,00 | € 1.273.473,04 | 1 |

Tabel 6

Cumulatieve kosten van een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd

| Projectnummer | Concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd | Het bedrag aan EFRO-steun dat naar verwachting zal worden gebruikt voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd op basis van geselecteerde operaties | Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%) | Subsidiabele uitgaven aan EFRO-steun die zijn gedaan voor een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd, en door de begunstigde zijn gedeclareerd bij de managementautoriteit | Aandeel van de totale financiële toewijzing aan een concrete actie die geheel of gedeeltelijk buiten het tot de Unie behorende deel van het programmagebied is uitgevoerd (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144132 | Asset Management | 562.296,82 € | 0,25% | 76.517,11 € | 0,03% |
| 144131 | AutoProtect | 472.980,46 € | 0,21% | 0,00 € | 0,00% |
| 141059 | BioÖkonomie im Non-Food-Sektor | 529.587,82 € | 0,24% | 529.587,82 € | 0,24% |
| 153098 | Cleantech Energy Crossing | 679.417,50 € | 0,31% | 83.246,31 € | 0,04% |
| 144138 | D-NL-HIT | 1.135.810,26 € | 0,51% | 0,00 € | 0,00% |
| 204019 | Durch Neugier Lernen | 70.035,50 € | 0,03% | 33.596,92 € | 0,02% |
| 153082 | E-bus 2020: In Motion Charging | 46.479,32 € | 0,02% | 0,00 € | 0,00% |
| 134116 | e-GreenLastMile | 22.666,68 € | 0,01% | 951,98 € | 0,00% |
| 111137 | Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem | 216.406,21 € | 0,10% | 24.271,83 € | 0,01% |
| 202085 | EurHealth-1Health | 287.500,00 € | 0,13% | 85.965,48 € | 0,04% |
| 113071 | Food Pro.tec.ts | 624.399,40 € | 0,28% | 4.326,15 € | 0,00% |
| 111029 | FOOD2020 | 267.345,22 € | 0,12% | 162.907,27 € | 0,07% |
| 202016 | GPT 2015+ | 246.268,39 € | 0,11% | 129.543,02 € | 0,06% |
| 201167 | GPT Bad Nieuweschans 2017+ | 143.250,00 € | 0,06% | 0,00 € | 0,00% |
| 122084 | health-i-care | 412.500,14 € | 0,19% | 74.823,98 € | 0,03% |
| 204142 | Healthy Building Network | 130.850,45 € | 0,06% | 0,00 € | 0,00% |
| 204100 | Highpotentials Crossing Borders | 140.578,23 € | 0,06% | 0,00 € | 0,00% |
| 133141 | I-AT | 1.316.332,84 € | 0,59% | 236.917,12 € | 0,11% |
| 204028 | Kulturgeschichte Digital / Cultuurgeschiedenis verdigitaald | 147.052,95 € | 0,07% | 132.846,00 € | 0,06% |
| 151090 | LNG PILOTS | 449.442,05 € | 0,20% | 44.549,95 € | 0,02% |
| 151036 | MariGreen | 789.838,29 € | 0,36% | 232.133,76 € | 0,10% |
| 142118 | MEDUWA Vecht(e) | 169.578,01 € | 0,08% | 23.019,82 € | 0,01% |
| 122035 | MIND | 43.671,19 € | 0,02% | 27.810,96 € | 0,01% |
| 202154 | MINT LAB auf Schlössern / in kastelen | 173.444,25 € | 0,08% | 0,00 € | 0,00% |
| 142091 | MOVERO | 226.243,99 € | 0,10% | 57.849,74 € | 0,03% |
| 203133 | Nachbarsprache & buurcultuur | 713.847,12 € | 0,32% | 0,00 € | 0,00% |
| 204101 | Natur- und Waldbrandprävention/Natuur- en Bosbrandpreventie | 21.875,83 € | 0,01% | 1.707,11 € | 0,00% |
| 203093 | Qualifikation in Waldarbeit und Landschafts-pflege - sicher, mobil und zukunftsfähig | 123.723,94 € | 0,06% | 12.835,28 € | 0,01% |
| 204062 | Rahmenprojekt Priorität I+II ermn | 9.761,07 € | 0,00% | 9.761,07 € | 0,00% |
| 203020 | Rahmenprojekt Priorität II | 267,12 € | 0,00% | 267,12 € | 0,00% |
| 143056 | ROCKET | 130.591,34 € | 0,06% | 23.970,79 € | 0,01% |
| 143081 | SPECTORS | 227.990,20 € | 0,10% | 31.689,69 € | 0,01% |
| 134026 | STRASUS | 310.883,86 € | 0,14% | 0,00 € | 0,00% |
| 142087 | Sustainable Surfaces & Membranes (S²M) | 123.916,19 € | 0,06% | 65.534,11 € | 0,03% |
| 203130 | The Green & Blue Rhine Alliance | 72.866,70 € | 0,03% | 0,00 € | 0,00% |
| 203063 | Zicht op heden en verleden | 316.666,67 € | 0,14% | 51.272,31 € | 0,02% |
| 203072 | Zorg verbindt | 183.276,51 € | 0,08% | 27.408,78 € | 0,01% |
| Total |  | 11.539.642,52 € | 5,19% | 2.185.311,51 € | 0,98% |

- Samenvatting van de evaluaties

Synthese van de bevindingen van alle evaluaties van het programma die in het afgelopen financiële jaar beschikbaar zijn geworden, inclusief de naam en de referentieperiode van de gebruikte evaluatieverslagen Max. 10500 tekens

In het uitvoeringsverslag voor 2016 is reeds uitvoerig verslag gedaan over de resultaten van de evaluatie van de kosten van de aanvullende administratieve lasten en de evaluatie die conform het evaluatieplan in de herfst van 2016 is gestart. Deze laatstgenoemde evaluatie bestond uit twee delen (1. Inventarisatie van de eerste projecten en inschatting programmadoelbereiking; 2. Evaluatie van de programma-uitvoering) en is in het voorjaar van 2017 afgesloten. De resterende tijd van het jaar 2017 stond in het teken van het opvolgen van de aanbevelingen van de evaluaties. De definities van de outputindicatoren van het programma zijn nog een keer met de relevante programma-instanties doorgenomen en foutieve streefwaarden in projectaanvragen zijn gecorrigeerd. De programmawebsite is met meer en duidelijker informatie over de goedkeuringsprocedure van projecten aangevuld en een duidelijker terugkoppeling door het innovatie-overleg aan de beoordeelde projecten is geïnitieerd. De bewijsplicht voor de zogenoemde mini-projecten (kleine people-to-people-activiteiten) is duidelijk verminderd wat een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor deze projecten is. Daarnaast is een verbeterde toelichting op het urenformulier voor projectmedewerkers opgesteld en is een nauwkeuriger manier van de monitoring van de committering binnen het programma ingevoerd. Bovendien zijn verdere activiteiten op het gebied van netwerkvorming tussen innovatieprojecten van de afzonderlijke ‘strategische initiatieven’ gepland en is het programma op Europees niveau actief bij het ontwikkelen van een beter indicatorensystem en alternatieven voor en dergelijk systeem betrokken (zie ook TIA-project beneden). Het bespreken en implementeren van de resterende aanbevelingen van de evaluaties wordt door de programmapartners als een taak voor der langere termijn gezien en zal nauw worden verbonden met het voorbereidingsproces van een nieuwe programmaperiode.

In 2017 hebben geen andere evaluaties plaatsgevonden. In het najaar van 2017 is het evaluatieplan door de programmagremia besproken en zijn er wijzigingen besloten i.v.m. het detailleren van de planning van de impact-evaluaties. Daarnaast is ook besloten om vooralsnog geen nieuwe evaluaties van de programma-uitvoering te plannen en te focussen op het opvolgen van de aanbevelingen van de afgelopen evaluaties. De eerstvolgende evaluatie conform het evaluatieplan is dus de eerste impact-evaluatie van het programma in de herfst/winter van 2018 en het voorjaar van 2019. Over de resultaten van deze evaluatie zal in het uitvoeringsverslag over het jaar 2018 worden bericht. Daarnaast is voor 2018 ook een eerste programma-interne meting van de resultaatindicator van prioriteit 2 “perceptie van de Duits-Nederlandse grens als barrière” gepland.

Sinds enige tijd maakt INTERREG Deutschland-Nederland deel uit van een groep van grensoverschrijdende programma’s, programmapartners en organisaties die zich inzet voor het uitvoeren van een onderzoek op het gebied van ‚territorial impact assessment (TIA)‘ voor grensoverschrijdende programma’s. Met dit doel is onder de naam ‘TIA for CBC’ een voorstel voor een ‘targeted analysis’ in het kader van het ESPON-programma ingediend. Bij TIA gaat het om methodes met de hulp waarvan de territoriale impact van programma’s gemeten kan worden, bijvoorbeeld de impact op bepaalde regio’s of type regio’s. Op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking (CBC) bestaat echter – ook vanwege de vaak missende beschikbaarheid van grensoverschrijdende data – een grote vraag naar het kunnen meten en kwantificeren

van de territoriale impact van programma’s. Een speciale TIA-methodiek voor deze programma’s dient echter nog te worden ontwikkelt en getest. Dit was ook het onderwerp van het ESPON-voorstel. In augustus 2017 is bekend geworden dat het voorstel ‘TIA for CBC’ door ESPON geselecteerd is voor het uitvoeren van een targeted analysis. Inmiddels is door ESPON reeds een aanbesteding voor het uitvoeren van het onderzoek afgerond. INTERREG Deutschland-Nederland heeft de rol van lead stakeholder en zal uitvoering van het onderzoek en de stakeholdergroep coördineren. De uitvoering van het onderzoek start waarschijnlijk in april 2018.

- Vraagstukken die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de genomen maatregelen

- VRAAGSTUKKEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN

Max. 7000 tekens

In het uitvoeringsjaar 2017 was er slechts één probleem dat de prestatie van het programma heeft beïnvloed oftewel de uitvoering van enkele projecten heeft vertraagd. Tijdens een controle van de beschikkingsprocedure binnen het programma trok het Landesrechnungshof van Nordrhein-Westfalen de rechtmatigheid van beschikkingen, waarin Duitse overheidsinstanties als begunstigde optreden, in twijfel. Omdat deze vaststelling niet overeenkomt met de jarenlange praktijk binnen het programma, had dit als gevolg dat voor enkele (goedgekeurde) projecten geen beschikking kon worden opgesteld en de uitvoering van deze projecten vertraagd werd. Voor één project kon alsnog met enige vertraging een beschikking worden opgesteld. De beschikking van een ander project kon echter pas worden opgesteld nadat het parlement van Nordrhein-Westfalen een uitzonderingsregeling voor INTERREG-projecten had aangenomen. Met deze uitzondering is nu gewaarborgd dat ook in de toekomst projecten met overheidsinstanties uit Nordrhein-Westfalen kunnen worden uitgevoerd.

- FACULTATIEF VOOR LICHTE VERSLAGEN, anders wordt het opgenomen in punt 9.1: Een beoordeling of de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen voldoende is om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen, voor zover van TOEPASSING.

Max. 3500 tekens

De voortgang met betrekking tot de programmadoelbereiking wordt met name beoordeeld in het kader van de impact-evaluaties van het programma (zie 4.). Bij deze evaluaties wordt ook nauwkeuriger gekeken naar de waarden van de twee resultaatindicatoren. Anders dan verwacht laten de waarden van de resultaatindicator van prioriteit 1 (percentage van de MKB-ondernemingen die product- of procesinnovaties doorvoeren) tot dusver een daling zien. Welke factoren hierbij een rol spelen, zal in het kader van de impact-evaluaties worden onderzocht. Wel kan nu al worden geconstateerd dat de prognosewaarden van die outputindicatoren van het programma die betrekking hebben op de ontwikkeling en invoering van innovaties, zich zoals verwacht positief en conform de programmadoelstellingen ontwikkelen. Dit rechtvaardigt de conclusie dat bij de waarden van de resultaatindicator (met name) andere factoren een rol spelen..

- Publiekssamenvatting

Een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering wordt openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het jaarverslag en het eindverslag over de uitvoering.

Wordt nog opgesteld

- Verslag over de uitvoering van financieringsinstrumenten

Niet van toepassing

- Grote projecten en gezamenlijke actieplannen

Niet van toepassing